## 표지
FY : 2018
2018 울산고래축제
미디어월 설치 운영 설계서
재단법인 고래문화재단

## 목차
목 차
1. 설계설명서
2. 설계용역 내역서
3. 과업지시서

## 설계설명표지
1. 설 계 설 명 서

## 설계설명서
설 계 설 명 서
○ 위 치 : 워터프론트 앞
○ 용 역 명 : 2018 울산고래축제 미디어월 설치
○ 개 요
| 시설명 | LED | 레이어 | 설치
| 미디어월 | 40m x 6m 6mm LED 스크린 시스템 | 6자 하우링,레이어 등 | 운반, 설치, 철거, 운영
- 기타 "고래문화재단 이사장"이 요구하는 운영 장치 및 진행 물품
○ 용역설명 : 본 용역은 201 울산고래축제 미디어월 설치를 시행하여 방문객에게 최상의 서비스를 제공하기 위함
○ 용역기간 : 착수일에서 2018. 7. 10. 까지 하고 다음과 같은 경우에 재단 이사장의 승인을 받아 그 기간을 변경 할 수 있다.
가) 천재지변으로 용역이 중단 되었을 때
나) 재단의 지시에 의하여 용역이 불가능하다고 인정될 때
다) 기타 부득이 한 사정으로 용역 수행이 불가능 하다고 인정될 때
○ 설계변경 조건 : 본 용역은 시행중 다음과 같은 사항이 발생하였을 경우 현장 실정에 맞추어 설계변경 할 수 있다.
가) 당초 예기치 못했던 물량 증감이 발생하였을 경우
나) 재단의 계획변경으로 설계변경이 불가피 할때
다) 당초 추정한 작업방법 및 작업여건이 설계와 상이 할 때
○ 과업지시서 : 별첨 "과업지시서" 와 같음

## 설계용역표지
2. 설계 용역내역서

## 설계용역내역서
용역명 : 2018 울산고래축제 미디어월 설치
○ 용역개요
| 시설명 | LED | 레이어 | 설치
| 미디어월 | 40m x 6m 6mm LED 스크린 시스템 | 6자 하우링,레이어 등 | 운반, 설치, 철거, 운영
○ 용역금액 : 금99,700,000원(금구천구백칠십만원)

## 예정공정표
예 정 공 정 표
공 종 | 비 율 | [8 empty] | 비 고
|  | 7.2(월) | 7.3(화) | 7.4(수) | 7.5(목) | 7.6(금) | 7.7(토) | 7.8(일) | 7. 9(월)
설치 | 13%
운영 | 74%
철거 | 13%

## 1.총괄원가계산서
1. 설계 총괄예산내역서
구 분 | 항 목 |  | 금 액 | 비 고
| 인건비 | 직접노무비 | 12813532
간접노무비
|  | 소 계 | 12813532
| 경 비 | 인적보험료 | 2241087
| 시설비 | LED스크린 시스템 | 60000000
|  | 구조물 | 4900000
|  | 운반장비 | 2200000
|  | 소 계 | 67100000
| 계 |  | 82154619
일반관리비 |  |  | 301092.38 | (노무비+경비)*2%
이 윤 |  |  | 8245571.138 | (노무비+경비+일반관리비)*10%
총 원 가 |  |  | 90701282.518
부가가치세 |  |  | 9070128.2518 | 총원가의 10%
총 용 역 비 |  |  | 99771410.7698 | 만단위 절사

## 2.인건비
2. 인건비
가) 인건비 집계표
구분 |  | 금액(원) | 비고
인건비 |  | 12813532

## 3.인적보험료
3. 인적보험료
| 가) 경비 집계표 |  | (단위 : 원/년)
구분 |  | 금액(원) | 비고
인적보험료 |  | 2241087

## 4.시설내역
4. 시설 설치 내역 |  |  | (단위 : 원)
구 분 | 내 역 | 수 량 | 비 고
계
LED스크린 시스템 | 소 계
| LED전광판 | 480 | 6mm / 40mⅩ6m
| LED Control MCU | 4
| Electric Distributor | 2
| Image Processor / Encore 2 | 1
| Control Note-Book | 1
| Play Note-Book | 1
구조물 | 레이어 | 140
운반장비 | 소 계
| 설치운반 차량 | 2
| 철거운반 차량 | 2
| 지게차 | 4

## 5.설치디자인(안)
5. 설치디자인(안)